|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Начальник сектора по делам ГО и ЧС**  **Тарасовского района**  **В.П. Лавренко**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года** | | **УТВЕРЖДАЮ**  **Глава Зеленовского сельского поселения**  **Тарасовского района**  **О.П.Максаков**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПЛАН**

**Основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2016 года**

**на территории Зеленовского сельского поселения**

**х.Зеленовка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения, выездных оперативных групп поселения и обеспечить их готовность к выполнению задач в пожароопасный период 2016 года. | до 03.03.2016 | Специалист по ГО и ЧС |
| 2 | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Зеленовского сельских поселений в 2016 году | до 25.03.2016 года | Специалист по ГО и ЧС |
| 3 | Организовать проверку, ремонт и содержание имеющихся средств противопожарной защиты, пожарных водоисточников (гидрантов, водопроводов, башни Рожновского) | до 15.04.2016 года | Администрация, организации |
| 4 | Информировать население Зеленовского сельского поселения через районную газету «Родная сторона», сайт Администрации о недопустимости выжигания сухой растительности. | постоянно в течении пожароопасного периода | Специалист по ГО и ЧС |
| 5 | Организовать информирование собственников земель, землепользователе, землевладельцев, арендаторов земельных участков о запрете выжигания сухой растительности, а также об обязанностях возложенных на них законодательством по недопущению и предотвращению очагов возгорания. | до 01.04.2016 года. | Специалист по ГО и ЧС |
| 6 | Проверить готовность пунктов временного размещения к приёму населения и обеспечению его жизнедеятельности при угрозе (возникновения) природных пожаров. | до 01.04.2016 года. | Специалист по ГО и ЧС |
| 7 | Провести пожарно-тактические учения по проверке готовности сил и средств Зеленовского сельского поселения к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами. | до 01.05.2016 года. | Глава поселения,  Специалист по ГО и ЧС |
| 8 | Обеспечить предотвращение бесконтрольного выжигания сухой растительности на сопредельных лесным фондом территориях. | постоянно | Глава поселения,  Специалист по ГО и ЧС |
| 9 | Обеспечить проведение мониторинга пожарной обстановки с ландшафтными пожарами на территории Зеленовского сельского поселения. | до 01.05.2016 года. | Глава поселения,  Специалист по ГО и ЧС |

Глава Зеленовского

сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П.Максаков

Специалист 1 к. по ГО и ЧС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Бодрухина