РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12 .2022 г № 113 х. Зеленовка

**Об утверждении Плана реализации**

**Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» на 2023 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» и постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»» Администрация Зеленовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»» на 2023 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И. Обухов

 Приложение №1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

 № 113от 29.12.2022

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» на 2023год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения" | Администрация Зеленовского сельского поселения | X | X | 120,0  | 0 | 120,0  | 0 |
|  |  Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию условий для обеспечения качественными услугами населения Зеленовского сельского поселения  | Администрация Зеленовского сельского поселения |  |  |   | 0 |   | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по благоустройству территории Зеленовского сельского поселения  | Администрация Зеленовского сельского поселения  | повышение уровня жизни населения, озеленение поселения, уборка территории | Весь период 2023 года | 1354,8  |  0 | 1354,8  | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |   | 0 |   | 0 |
| Администрация Зеленовского сельского поселения  | X | X | 1474,8  | 0 | 1474,8  | 0 |