**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023 г. № 12 х.Зеленовка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

людей на водных объектах за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 95"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить [отчет](consultantplus://offline/ref=62D257E06722B7D59A4FF9BE4641AE09B07BEF7323351C900372389AB0DF289109B1A8406976D66C197B073Ca6L) о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 101 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования (Обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И.Обухова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Администрации Зеленовского сельского поселения  от 14.03.2023 г. №12 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2022 год.**

Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения 29.12.2018 г. №101.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Зеленовского сельского поселения были приобретены первичные средства пожаротушения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Реализация основных мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 30.12.2021г № 127.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Обеспечение пожарной безопасности».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности»:

* 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Данное мероприятие выполнено на 100 %.

**Раздел 3.**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров».

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 5,0 тыс. руб., израсходовано 5,0 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности» по плану- 5,0 тыс. рублей, по факту израсходовано 5,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение 3 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Показатель 1.1.Количество выездов на пожары.

2. Показатель 1.2.Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах.

3. Показатель 1.3. Доля населения, охваченного системой оповещения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.  Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0.

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.
4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 5,0/5,0 = 1

1. Эффективность использования средств бюджета Зеленовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения: Эис = 1 /1 = 1. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокая .
2. Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1 х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 30.12.2021 № 127 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Решением Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения от 28.12.2022 № 46 «О бюджете Зеленовского сельского поселения Тарасовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Зеленовского с/п | Х | Х | Х | улучшение опера­тивных возможно­стей | улучшение опера­тивных возможно­стей | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Зеленовского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение опера­тивных возможно­стей | улучшение опера­тивных возможно­стей | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.  Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.1.  количество выездов на пожары | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Показатель 1.2.  количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Показатель 1.3.  Доля населения, охваченного системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1.  количество выездов на пожары | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Показатель 1.2.  количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Показатель 1.3.  Доля населения, охваченного системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |