РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022г № 82 х.Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018г. 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И.Обухова

 Приложение№1

Зеленовского сельского поселения

От 13.10.2022 г. №82

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»**

**Отчетный период: за 9 месяцев 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAsus%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa4716.27475%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB.2%20%202%20%D0%BA%D0%B2-%D0%BB%202022.doc#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт |  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» | Инспектор Изварина Т.И.. | X | X | X | 120,00 | 120,000 | 67834,73  |   |   |
|  | Основное мероприятие 1.1  | Инспектор Изварина Т.И. | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация | 01.01.2022 | 31.12.2022 |   |   |   |   |   |
|  |   |  | Оплата электроэнергии за дорожное освещение | 01.01.2022 | 31.12.2022 |   |   |   |   |   |
|  | Подпрограмма 2«Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» | Инспектор Изварина Т.И. | X | X | X | 1232,026 | 1232,026 | 911083,03  |   |   |
|  | Основное мероприятие 2.1  | Инспектор Изварина Т.И. | Расходы на благоустройство территории Зеленовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1232026 | 1232026 | 911083,03  |   |   |
|  | Итого по муниципальной программе   | Х | X | X | X | 1352026 | 1352026 |  978917,76  |   |   |