**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.05.2020г №49 х.Зеленовка**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализациимуниципальной**

**программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

**в 2020 год (по состоянию на 01.04.2020г.)**

Воисполнение постановления Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения»

Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»в 2020 году (по состоянию на 01.04.2020г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И. Обухова

Приложение кпостановлению

Администрации Зеленовского

сельского поселения

от12.05.2020№49

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»за I квартал 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой  всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.04.2020, тыс. руб. |
| Местный бюджет | факт. на 01.04.2020тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-гами населения Зеленовского сельского поселения»  Основное мероприятие    **Подпрограмма 2**. «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» Основное мероприятие 2.2  Благоустройство территории Зеленовского сельского поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению  повышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Зеленовского сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселков (детских площадок, скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне, благоустройство зон отдыха | Весь период | 350  2135,2 | 873,8 | 1261,4 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 2135,2 | **873,8** | **1261,4** | **3** |