РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№75

 05.10.2022 г. х.Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

Муниципальной программы «Информационное общество»

 за 3 квартал 2022 года

В соответствии с постановлением Главы Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г №95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения Тарасовского района» постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 3 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. 33Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и размещения на официальном сайте Зеленовского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И. Обухова

Приложение №1

 к постановлению от 05.10.2022 г №75

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации Муниципальной программы

 «Информационное общество» за 3 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов,договоров,соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Информационное общество» | Администрация Зеленовсого сельского поселения | X | X | X | 210,0 | 210,0 | 49,8 | 7 | 160,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Информационное общество" | Администрация Зеленовсого сельского поселения  | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Зеленовсого сельского поселения для населения путем создания и функционирования Интернет-сайта, размещения информации в средствах массовой информации; повышение эффективности работы администрации посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий; внедрение электронного документооборота в администрации поселения11 | Весь период 2022года | Весь период 2022года | 210.0 | 210,0 | 49,8 |  | 160,2 |
|  | Подпрограмма 2«Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2Расходы на публикацию информационных материалов на официальном сайте |  | Обслуживание официального сайта | Весь период 2022года | Весь период 2022год | 18,0 | 18,0 | 13,5 |  1 | 13,5 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 228,0 | 228,0 | 63,3 | 169,2 | 169,2 |
| Администрация Зеленовсого сельского поселения | X | X | X | 228,0 | 228,0 | 63,3 | 169,2 | 169,2 |