**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 06.10.2023г. № 106 х.Зеленовка

**Об утверждении отчета по муниципальной программе Зеленовского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023 г.**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Приложение 1 .

 2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зеленовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И. Обухова

Приложение №1

к постановлению главы Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 06.10.2023 г. № 106

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**Отчетный период:**

**9 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](../../../../../../../WinUsers/Asus/Documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BA.docx#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт[<2>](../../../../../../../WinUsers/Asus/Documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BA.docx#Par1414) |  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](../../../../../../../WinUsers/Asus/Documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BA.docx#Par1414) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](../../../../../../../WinUsers/Asus/Documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BA.docx#Par1414) |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Обеспечению пожарной безопасности» | Ведущий специалист Павленко О. Н. | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 12,917 | 2 | 12,083 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Ведущий специалист Павленко О. Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 12,917  | 2 | 12,083 |
|  | Основное мероприятие 1.2Мероприятия по обеспечению защиты населённых пунктов от ландшафтных пожаров путём проведения опашки. | Ведущий спенциалист Павленко О. Н. |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование муниципальной системы оповещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |