РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_.\_\_\_.2023г № \_\_\_ х. Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г. 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения Т.И.Обухова

Приложение№1

Зеленовского сельского поселения

­.­.2023 г. №\_\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»**

**Отчетный период: за 9 месяцев 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](../../../../Asus/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4716.27475/%D0%96%D0%9A%D0%A5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB.2%20%202%20%D0%BA%D0%B2-%D0%BB%202022.doc" \l "Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт |  |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» | Инспектор Андрияш Н.В. | X | X | X | 120,0 | 120,0 | 115,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Инспектор Андрияш Н.В. | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация | 01.01.2023 | 31.09.2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата электроэнергии за дорожное освещение | 01.01.2023 | 31.09.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» | Инспектор Андрияш Н.В. | X | X | X | 1326,2 | 1326,2 | 433,7 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Инспектор Андрияш Н.В. | Расходы на благоустройство территории Зеленовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.09.2023 | 1326,2 | 1326,2 | 433,7 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 1446,1 | 1446,1 | 549,2 |  |  |