Администрация

Зеленовского сельского поселения

Тарасовского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.  2012                                                 №  26                                                   х. Зеленовка

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

поселения и составления проекта местного бюджета

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 174, 184 Бюджетного кодекса

Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения  от 02.07.2009 № 30 «О бюджетном процессе в Зеленовском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения (далее – поселение) и составления проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Трегубенко О.М.

Глава Зеленовского

сельского поселения                                                           О.П. Максаков

Постановление вносит

финансовый сектор

администрации Зеленовского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

администрации Зеленовского

сельского поселения

от 15.05.2012  №  26

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

|  | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка сведений для разработки прогноза социально-экономического развития поселения: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2015 года; индексов-дефляторов на 2013 – 2015 годы; системы показателей для разработки прогноза социально- экономического развития области на 2013 год и на период до 2015 года в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2013- 2015 годы | до 22.05.2012 | Сектор экономики и финансов администрации Зеленовского сельского поселения. |
| 2. | Сбор сведений и представление в сектор социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли: |  |  |
| 2.1. | Информации за 2010 – 2012 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2013– 2015 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по Зеленовскому сельскому поселению | до 22.05.2012 | Сектор экономики и финансов администрации Зеленовского сельского поселения. |
| 2.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2013 – 2015 годы | до 22.05.2012 | Сектор экономики и финансов администрации Зеленовского сельского поселения. |
| 2.3. | Прогноза социально-экономического развития по поселению на 2013 – 2015 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | Согласно графику | Глава поселения |
| 2.4. | Данных консолидированного бюджета поселения для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2010 – 2011 годы, оценка 2012 года, прогноза на2013 – 2015 годы | до 25.05.2012 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 2.5. | Информации о количестве иногородних филиалов, об объемах их поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль : отчет за 2011 год, факт I квартала 2012 года, факт I полугодия 2012 года, факт 9 месяцев 2012 года | по мере представления отчетности | Ростовстат |
| 3. | Рассмотрение комиссией администрации поселения Прогноза социально- экономического развития поселения на 2013-2015 годы | до 20.07.2012 | Глава поселения |
| 4. | Разработка и изучение: |  |  |
| 4.1. | Решения коллегии Администрации области об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований области, учреждений бюджетной сферы, находящихся в ведении местных органов исполнительной власти, на 2013 – 2015 годы. | до 10.08. 2012 г. | Специалист 1 категории Изварина Т.И. |
| 4.2. | Плановых реестров расходных обязательств местного бюджета | до 05.06.2012г. | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М |
| 4.3. | Расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. | до 10.08. 2012 г. | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М |
| 4.4. | Сведений о задолженности по платежам в местный бюджет по состоянию на последнюю отчетную дату по поселению по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в местный бюджет на 2012 – 2014 годы | до 29.06. 2012 г | Специалист 1 категории Трегубенко П.А. |
| 4.5. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по поселению на 2012 – 2014 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: |  | Специалист 1 категории Трегубенко П.А. |
|  | налогу на прибыль организаций уточнение данных | до 01.07.2012г. до 01.09. 2012 г |  |
|  | налогу на доходы физических лиц поселению уточнение данных | до 01.07.2012г. до 01.09. 2012 |  |
|  | налогам на совокупный доход в том числе: единому сельскохозяйственному налогу единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения уточнение данных | до 29.06.2012 до 12.07.2012 |  |
|  | налогам на имущество; уточнение данных | до 29.06.2012 до 15.07.2012 | Специалист 1 категории Трегубенко П.А. |
| 4.6 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности на 2013 – 2015 годы | до 29.06.2012 | Специалист 1 категории Изварина Т.И.. |
| 4.7. | Оценки налогового и неналогового потенциала по поселению на 2013 – 2015годы и соответствующих расчетов по формам, утвержденным министерством финансов области | до 29.06.2012 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 4.8. | Информация о предельной штатной численности администрации на 2013-2015 годы в соответствии с нормативными актами администрации Ростовской области уточнение данных | до 29.06.2012 до 01.09.2012 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М |
| 4.9. | Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий в 2012-2014 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с главой поселения | до 05.07.2012 | Специалист 1 категории Трегубенко П.А |
| 5. | Формирование планового реестра расходных обязательств Зеленовского сельского поселения | до 05.06.2012 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 6. | Подготовка постановления Администрации Зеленовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зеленовского сельского поселения на 2013-2015 годы» | до 12.09.2012 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 7. | Формирование проекта показателей расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и их предоставление главе поселения | до 14.09.2012 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 8. | Предоставление в финансовый отдел администрации района распределения расходов местного бюджета по классификации расходов бюджета по формам, установленным приказом финансового отдела администрации района | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов местного бюджета | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 9. | Принятие постановления Администрации Зеленовского сельского поселения «Об утверждении Инвестиционной программы Зеленовского сельского поселения на 2012 год» | до 14.09.2012 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 10. | Принятие постановлений Администрации поселения об утверждении долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ или внесение изменений в действующие долгосрочные программы, предусматривающих их реализацию в 2015 году | до 14.09. 2012 г. | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 11. | Подготовка и представление на рассмотрение комиссии администрации поселения: | до 26.10.2012г. |  |
| 11.1. | проекта решения «О бюджете муниципального поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии с решением собрания депутатов от 02.07.2009 № 30«О бюджетном процессе в Зеленовском сельском поселении» |  | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 11.2. | проекта решения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с пояснительной запиской |  | Специалист 1 категории Изварина Т.И.. |
| 11.3 | предварительных итогов социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения за истекший период 2012года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за 2012 год |  | Специалист 1 категории Трегубенко П.А. |
| 12. | Представление проектов решений Главе поселения, Собранию депутатов | до 09.11. 2012 г | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 13. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета района и представление в финансовый отдел администрации района | не позднее 10 дней после при-нятия решения о бюджете на 2012г. | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Зеленовского сельского поселения | до 15.01.2013 | заведующая финансовым сектором Трегубенко О.М. |

Глава Зеленовского

сельского поселения                                                                                 О.П. Максаков