[image: image1.png]



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2025 г.                                   № 33                         х. Зеленовка    

    Об утверждении плана основных мероприятий 
по подготовке к пожароопасному периоду на
 территории Зеленовского сельского поселения

Тарасовского района в 2025 году.

На основании Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года на территории Ростовской области, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов и охраны лесного фонда на территории Зеленовского сельского поселения Тарасовского района, Администрация Зеленовского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Зеленовского сельского поселения Тарасовского района в 2025 году (приложение).

2.  Рекомендовать ответственным должностным лицам, организациям, указанным в Плане, обеспечить его исполнение.
3.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Зеленовского сельского поселения.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава   Администрации 

Зеленовкого сельского поселения                               Т. И. Обухова  

Приложение

к постановлению 

Администрации Зеленовского

 сельского поселения

от 12.03.2025 г. № 33
ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Зеленовского сельского поселения Тарасовского района в 2025 году

	№

п/п
	Содержание 

мероприятий
	Ответственные 

исполнители
	Срок

исполнения

	1.
	Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории муниципального образования  в 2025 г.
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения
	до 31.03.2025 г.

	2.
	Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зеленовского сельского поселения, выездных оперативных групп  поселения  и обеспечить их готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода 2023 года.
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения
	до 15.03.2025 г.

	3.


	Провести заседание КЧС и ПБ  по подготовке к пожароопасному периоду на территории Зеленовского сельского поселения Тарасовского района.


	Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зеленовского сельского поселения Тарасовского района.
	март 2025 г.



	4.
	Организовать взаимодействие с общественными объединениями добровольной пожарной охраны по вопросу привлечения добровольных пожарных к охране лесов от пожаров.
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения

	до 31.03.2025 г.

	5.
	Обеспечить контроль проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных и железных дорог регионального и местного значения, линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов, населенных пунктов и объектов экономики, расположенных на границе с лесопосадками.
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, руководители КФХ. 
	до 01.04.2025 г.

	6.

	Проводить мониторинг случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности в лесопосадках и расследовать все случаи возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории поселения.
	 Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения

	В течение пожароопасного

периода



	7.


	Проводить совместно с органами ГПН проверок соблюдения пожарной безопасности С\Х организаций при проведении полевых работ. 
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения.

Руководители сельхозпредприятий 
	В течение пожароопасного

периода



	8.
	Проведение пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории Зеленовского сельского поселения Тарасовского района.


	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения

	В течение пожароопасного

периода



	9.
	Обеспечение мероприятий по тушению лесных и ландшафтных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания.



	 ГУ «76 пожарная часть ФПС по Ростовской области, Глава Администрации Зеленовского  сельского поселения, ДПО
сельского поселения, предприятия, организации.
	В течение пожароопасного

периода



	10.
	Оборудовать защитными противопожарными полосами населенные пункты и объекты экономики, расположенные в непосредственной близости от лесных массивов, а также подверженных угрозе ландшафтных пожаров.
	 Глава Администрации Зеленовского  сельского поселения,

руководители КФХ.
	до 01.05.2025 г.

	11.
	Обновлять защитные противопожарные полосы населенных пунктов и объектов экономики, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, а также подверженных угрозе ландшафтных пожаров.
	Глава Администрации Зеленовского  сельского поселения,

руководители КФХ. 
	по мере

необходимости

	12.
	Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности, действиях в случае возникновения пожаров, пожарной обстановке, а также по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
	Глава Администрации Зеленовского  сельского поселения,

руководители КФХ, ООО « СПК «Родная земля», МБДУ «Искорка», МБОУ Зеленовская СОШ
	ежемесячно

	13.
	Обеспечить недопущение выжигания сухой растительности на территории поселения
	Глава Администрации Зеленовского  сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения,

руководители КФХ.
	В течение пожароопасного

периода



	14.
	Организовать очистку населенных пунктов  поселения от сухой растительности и горючего мусора
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения,


	В течение пожароопасного периода

	15.
	Проверить состояние источников  наружного противопожарного водоснабжения
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения
	Март

октябрь

	16.
	Организовать систематическую информационную  работу по профилактике случаев неосторожного обращения с огнем, а также по  доведению до населения правил безопасного поведения на природе, по  противопожарной пропаганде
	Глава Администрации Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения


	В течении года

	17.
	Провести инструктажи общественных пожарных старшин по актуальным вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов, уделив особое внимание готовности к своевременному обнаружению возгораний и реагированию на них
	Глава Администрации  Зеленовского сельского поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС поселения


	До 02.04.2025 г.

	18.
	Ввести (отменить) особый противопожарный режим.



	Глава Администрации Зеленовского  сельского поселения
	При 

необходимости


