РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2025 года                           № 65                            х. Зеленовка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

За 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 23.09.2024 г. № 102 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения			               Обухова Т. И.

|  | УТВЕРЖДЕН: Глава Администрации Зеленовского сельского поселения ____________Т. И. Обухова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение пожарной безопасности»

ЗА I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Зеленовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ## Доля населения Зеленовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием ## в соответствии ## с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | возрастание | процентов | 99,83 | - | 99,83 | - | 99,83 | 99,83 | - | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на воде» (всего), в том числе: | 5898,0 | 5898,0 | 5898,0 |  | 5860,8 | 99,4 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 5898,0 | 5898,0 | 5898,0 |  | 5860,8 | 99,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 5423,5 | 5423,5 | 5423,5 |  | 5396,4 | 99,5 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 474,5 | 474,5 | 474,5 |  | 464,4 | 97,9 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| ### Структурный элемент «Иной муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности», всего, в том числе: | 5898,0 | 5898,0 | 5898,0 |  | 5860,8 | 99,4 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 5898,0 | 5898,0 | 5898,0 |  | 5860,8 | 99,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 5423,5 | 5423,5 | 5423,5 |  | 5396,4 | 99,5 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 474,5 | 474,5 | 474,5 |  | 464,4 | 97,9 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Структурный элемент «Пожарная безопасность»» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Совершенствование системы оповещения населения Зеленовского сельского поселения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения

____________Т. И. Обухова

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»

ЗА I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество органов местного самоуправления, в которых обеспечена готовность к действиям по предназна-чению | возрастание | МП | единиц | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено финансирование расходов на организацию пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключен контракт (контракты) на приобретение пожарного оборудования и снаряжения, пожарной техники» |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | - | Обухова Т. И.- Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | - |  |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Зеленовского поселения

____________Т. И. Обухова

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Совершенствование системы оповещения населения Зеленовского сельского поселения»

ЗА I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения Колушкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля населения Зеленовского сельского поселения, охваченного системой муниципального оповещения | возрастание | МП | процентов | 90,0 | - | 90,0 | - | 90,0 | - | 90,0 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения Колушкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Колушкинского сельского поселения | единиц |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведена проверка (тренировка) функционирования муниципальной системы оповещения населения Колушкинского сельского поселения» |  | - | - | - | - | - | - | 25 марта 2025г. 25 октября 2025г. | - | - | Обухова Т. И.-Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Проведена тренеровка |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оповещения населения Зеленовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Совершенствование системы оповещения населения Зеленовского сельского поселения» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на воде» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на воде» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г. № 95. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5898,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5898,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 5860,8 тыс. рублей или 99,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на воде» включает в себя следующие структурные элементы:

Иной муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности»;

### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»;

### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оповещения населения Зеленовского сельского поселения».

### Комплекс процессных мероприятий «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на воде» в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной (комплексной) программы.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты плановые значения одного показателя муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок - 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию иного муниципального проекта «Обеспечение пожарной безопасности» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5898,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5898,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам на 01.07.2025 года составило 5860,8 тыс. рублей или 99,4 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы оповещения населения Зеленовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.