РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 68 от 11.07.2025г.

х. Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Зеленовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2025года.

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 23.09.2024 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2025года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения 				                	             Т.И.Обухова

Приложение к постановлению

Администрации Зеленовского

сельского поселения

от 11.07.2025 № 68

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2025г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 31.06.2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | факт. на 31.06.2025 тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: по итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области: Проведение сходов граждан и доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок - проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке- прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пункт Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами. - проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 %. Информационная работа с населением в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах культуры. | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Зеленовского сельского поселения в том числе: -формирование экологической культуры населения Зеленовского сельского поселения. На территории Зеленовского сельского поселения проводятся следующие мероприятия: распространяются информационные листовки для жителей Зеленовского сельского поселения по вопросам о системе обращения с твердыми коммунальными отходами; пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, проводятся регулярно субботники, рейды по территории поселения. Посадка деревьев и кустарников в весенне-осенний периоды. Проводятся сходы граждан, темой которых были «Соблюдение правил благоустройства Зеленовского сельского поселения». МУК ЗСП ТР «Зеленовский дом культуры» проводит мероприятия (викторины, выставки, конкурсы, встречи с детьми и молодежью). Экологические акции: «Накорми птиц», «Здоровье и труд вместе идут», «Очистим планету от мусора», «Осень пришла дары принесла» и др. | Весь период | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |