РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2025г                                	№ 73                                    х.Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»    за 6 месяцев 2025 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018г. 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» за 6 месяцев 2025 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения					 Т.И.Обухова

Приложение№1

Зеленовского сельского поселения

От 11.07.2025 г. №73

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»

Отчетный период: за 6 месяцев 2025 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» | Инспектор Назимова Р.А. | X | X | X | 12511,00 | 12511,00 | 21733,88 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Инспектор Назимова Р.А. | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата электроэнергии за дорожное освещение | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» | Инспектор Назимова Р.А. | X | X | X | 363380,00 | 363380,00 | 153811,35 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Инспектор Назимова Р.А. | Расходы на благоустройство территории Зеленовского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 363811,00 | 363380,00 | 153811,35 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 488491,00 | 488491,00 | 175545,23 |  |  |