РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2024г.                                 № 114                                        х. Зеленовка

Об утверждении отчета по муниципальной программе Зеленовского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за                         9 месяцев 2024 г.

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Приложение 1.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зеленовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения  	Т.И. Обухова

Приложение №1

к постановлению главы Администрации

Зеленовского сельского поселения

От 02.10.2024 г. № 114

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Отчетный период:

9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечению пожарной безопасности» | Ведущий специалист Павленко О.Н. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Ведущий специалист Павленко О.Н. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению защиты населённых пунктов от ландшафтных пожаров путём проведения опашки. | Ведущий спенциалист Павленко О.Н. |  | X |  | X | X | X | X | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование муниципальной системы оповещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Изготовление и установка информационных стендов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |