РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  84

08.07. 2024 г	                                                                                          х. Зеленовка

Об утверждении отчета  о реализации  муниципальной программы  «Муниципальная политика» Зеленовского сельского поселения  за                 1 полугодие 2024 год

В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения»,  Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе                «Муниципальная Политика», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 95 «Об утверждении муниципальной программы « Муниципальная Политика », по результатам за  1 полугодие 2024  года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения		          	                    		             Т.И. Обухова

Приложение 3

к постановлению главы

Зеленовского  сельского поселения

от 08.07.2024 г. № 84

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

Отчетный период: 1 полугодие 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Зеленовского сельского поселения» | Специалист Кривошеева Е.А. | X | X | X | 25,0 | 2,8 | 1,0 | 22,8 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Специалист Кривошеева Е.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 2,8 | 1,0 | 22,8 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Раходы на обеспечение дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, участие в семинарах лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих в рамках подпрограммы развития муниципальной службы | Специалист Кривошеева Е.А. | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 2,8 | 1,0 | 22,8 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 25,0 | 2,8 | 1,0 | 22,8 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |