0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2024 г № 70
х. Зеленовка
Об утверждении Порядка 
и сроков составления проекта бюджета Зеленовского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения от 01.04.2024 г №74 «О бюджетном процессе в Зеленовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Зеленовского сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Зеленовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.
2. Главным распорядителям средств бюджета Зеленовского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Зеленовского сельского поселения                                         Т.И.Обухова

Приложение
к постановлению
Администрации Зеленовского сельского поселения от 06.06.2024 № 70
ПОРЯДОК
и сроки составления проекта бюджета Зеленовского сельского поселения
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов
	№
п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Зеленовского сельского поселения на 2025 – 2027годы в части налоговых и неналоговых доходов.
	до 15 июля 2024 г.

	Специалист по доходам

	2
	Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Зеленовского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025-2027годы и его обоснование по формам, установленным Администрацией Зеленовского сельского поселения
	до 1 июля 2024 г.

	главные администраторы доходов бюджета 

	3.
	Формирование предельных показателей расходов бюджета Зеленовского сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Зеленовского сельского поселения».
	до 1 сентября 2024 г.
	Заведующая сектором экономики и финансов

	4.
	Подготовка проекта постановления Администрации Зеленовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения на 2025 – 2027 годы»
	до 31 августа 2024 г.
	Специалист по доходам

	5.
	Формирование и представление главе Администрации Зеленовского сельского поселения параметров бюджета Зеленовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе:
прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Зеленовского сельского поселения;
предельных показателей расходов бюджета Зеленовского сельского поселения
	до 1 октября 2024 г.

	Заведующая сектором экономики и финансов

	6.
	Подготовка проекта решения Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Зеленовского сельского поселения в бюджет Тарасовского района
	до 10 ноября 2024 г.
	Заведующая сектором экономики и финансов 

	7.
	Разработка проектов муниципальных программ Зеленовского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Зеленовского сельского поселения
	до 1 октября 2024 г.

	ответственные исполнители муниципальных программ 

	8.
	Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Зеленовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Зеленовского сельского поселения».
	до 1 октября 2024 г.

	главные распорядители средств бюджета 

	9
	Подготовка проекта постановления Администрации Зеленовского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Зеленовского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов 
	до 1 ноября 2024 г.

	Заведующая сектором экономики и финансов 

	10.
	Подготовка проекта постановления Администрации Зеленовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зеленовского сельского поселения на 2025– 2027годы»
	до 1 ноября 2024 г.

	Заведующая сектором экономики и финансов 

	11.
	Подготовка проекта распоряжения Администрации Зеленовского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения за 7 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения за 2024 год»
	до 1 ноября 2024 г.

	Специалист по доходам

	12.
	Подготовка проекта постановления Администрации Зеленовского сельского поселения об одобрении основных параметров проекта бюджета Зеленовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Зеленовского сельского поселения Тарасовского района
	до 1 ноября 2024 г.

	Заведующая сектором экономики и финансов 

	13.
	Представление в сектор экономики и финансов Администрации Зеленовского сельского поселения паспортов муниципальных программ Зеленовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)
	до 1 ноября 2024г.

	ответственные исполнители муниципальных программ 

	14.
	Подготовка для внесения в Собрание депутатов Зеленовского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения «О бюджете Зеленовского сельского поселения Тарасовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	до 10 ноября 2024г.

	Заведующая сектором экономики и финансов 


Глава Администрации                                                                                                                   
          Зеленовкого сельского поселения                                                                           Т.И. Обухова
C:\Users\Zelenovka_2\Desktop\Постановление №70 от 06.06.2024 года.doc

