РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2025 года                            №77                             х.Зеленовка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы «Информационное общество» за 2 квартал 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 16.09.2024 г. № 104 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы «Информационное общество» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Зеленовского сельского поселения.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения			                 Обухова Т.И.

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

|  | УТВЕРЖДЕН: Глава Администрации Зеленовскогосельского поселения ____________Т.И. Обухова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Информационное общество»

ЗА II квартал 2025 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | «Цифровая зрелость» органов местного самоуправления и организаций в сфере муниципального управления, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | МП | возрастание | процентов | 52,4 | - | 52,4 | - | 52,4 | 52,4 | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Колушкинском сельском поселении(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

|  | УТВЕРЖДЕН: Глава Администрации Зеленовскогосельского поселения ____________Т.И. Обухова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие цифровых технологий»

ЗА II квартал 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Зеленовского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления Зеленовского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| 1.2 |  | Закуплено программных средств защиты информации и продлено лицензий на средства защиты информации | возрастание | МП | единиц | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план-график закупок» |  | - | - | - | - | - | - | 27 декабря 2025 г. | - | - | Обухова Т.И. - Глава Администрации Зеленовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» |  | - | - | - | - | - | - | 27 декабря 2025 г. | - | - | Обухова Т.И. - Глава Администрации Зеленовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 27 декабря 2025 г. |  |  | Обухова Т.И. - Глава Администрации Зеленовского сельского поселения |  |  |
| 2 | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защита информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1 «Закупка включена в план-график закупок» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по обеспечению требований информационной безопасности» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  | 109,4 | 52,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по обеспечению требований информационной безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Зеленовскогосельского поселения

____________Т.И. Обухова

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение информационной безопасности»

ЗА II квартал 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защита информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Зеленовского сельского поселения, обеспеченных защитой информации | возрастание | МП | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защита информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» | процентов |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 31.12.2025 |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2.1 «Закупка включена в план-график закупок» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 2.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка 2.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Колушкинское сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Зеленовского сельского поселения «Информационное общество»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 98. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 208,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 208,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 109,4 тыс. рублей или 52,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие цифровых технологий»;

Комплекс процессных мероприятий – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Зеленовском сельском поселении».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения одного показателя муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок одного, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 208,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 208,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам на 01.09.2025 года составило 150,9 тыс. рублей или 72,3 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Зеленовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.