РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                    Проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

х.Зеленовка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры » за 2 квартал 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 16.09.2024 г. № 104 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Зеленовского сельского поселения.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения			                 Т.И. Обухова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

|  | УТВЕРЖДЕН: Глава Администрации Зеленовского сельского поселения ____________Т.И. Обухова |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры»

ЗА II квартал 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Зеленовского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастание | Тыс. единиц | 44,6 | - | 44,6 | - | 44,6 | 44,6 | - | - |
| 2 |  | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | МП | возрастание | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 5669,9 | 5669,9 | 5669,9 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 5669,9 | 5669,9 | 5669,9 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2965,4 | 2965,4 | 2965,4 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 5669,9 | 5669,9 | 5669,9 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 5669,9 | 5669,9 | 5669,9 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2965,4 | 2965,4 | 2965,4 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Зеленовскогосельского поселения

____________Т.И. Обухова

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития культуры»

ЗА II квартал 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Зеленовского сельского поселения в сфере культуры, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество клубных формирований | возрастание | МП | единиц | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
| 1.2 |  | Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | возрастание | МП | процентов | 37,0 | - | 37,0 | - | 37 | - | 37 |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Зеленовского сельского поселения в сфере культуры, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Зеленовского сельского поселения» |  | - | - | - | - | - | - | 30.01.2025 | 26.12.2024г | - | Гордеева Татьяна Владимировна директор | Соглашение №1 от 26.12.2024г. |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Зеленовского сельского поселения» |  | - | - | - | - | - | - | 29.12.2025 | - | 29.12.2025 | Гордеева Татьяна Владимировна директор | - |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3«Услуга оказана, работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Гордеева Татьяна Владимировна директор |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1 «Проведено культурных мероприятий МУК ЗСП ТР «ЗСДК» в 1 полугодии» |  | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | Гордеева Татьяна Владимировна директор |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2 «Проведено культурных мероприятий МУК ЗСП ТР «ЗСДК» в году» |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Гордеева Татьяна Владимировна директор |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 5669,9 | 5669,9 | 5669,9 | 5669,9 | 1321,4 | 53,8 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 5669,9 | 5669,9 | 5669,9 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2965,4 | 2965,4 | 2965,4 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Зеленовского сельского поселения» , всего, в том числе: | 2702,2 | 2702,2 | 2702,2 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 2965,4 | 2965,4 | 2965,4 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2965,4 | 2965,4 | 2965,4 |  | 1321,4 | 53,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» , всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Зеленовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Зеленовскогосельского поселения

____________Т.И. Обухова

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

ЗА II квартал 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Обеспечено целевое и эффективное использование финансовых ресурсов | процентов |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 31.12.2025 |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» |  | - | - | - | - | - | - | 1 апреля 2025г. 1 июля 2025г. | 1 апреля 2025г. 1 июля 2025г. | - |  | отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Колушкинское сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Зеленовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 21.08.202018г № 102. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5569,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5569,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1321,4 тыс. рублей

Муниципальная (комплексная) программа Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 2-х, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5669,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5669,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам на 01.07.2025 года составило 1321,4 тыс. рублей.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.