РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020г                                    №21                                     х. Зеленовка

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной программе Зеленовского

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением главы Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. N 99 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г№99                         «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения», по результатам за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения		          	                    		             Т.И. Обухова

Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 10.01.2020г N21

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» в 2019 году

Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» (далее–Программа) в 2019 году за счет средств местного    бюджета предусматривалось 892,8 тыс. рублей, освоено 592,9 тыс. рублей, процент выполнения составил 66 процентов.

Меры по реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

В 2019 году практически все запланированные Программой мероприятия не выполнены, бюджетные средства не освоены в полном объеме.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы  достигнуты.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2019 году указан в таблице №1.

Дальнейшая реализация Программы

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» по состоянию

на 1 января 2020г.

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия |  |  | Предусмотрено программой на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы)2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федераль-ный бюд-жет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего |  | федераль-ный бюд-жет |  | областной бюджет |  | местный бюд-жет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| Всего по Программе |  | 892,8 |  | 0 |  | 0 |  | 892,8 |  | 0 |  | 592,9 |  | 0 |  | 0 |  | 592,9 |  | 0 |  | 300 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» |  | 892,8 |  | 0 |  | 0 |  | 892,8 |  | 0 |  | 592,9 |  | 0 |  | 0 |  | 592,9 |  | 0 |  | 300 |  |

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения		          	                    		         			    Т.И. Обухова