РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020г. №31

х. Зеленовка

Об утверждении Плана реализации

Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности» на 2020год

В соответствии с постановлением Администрации  Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» и постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 №96 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить План реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                         Т.И.Обухова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 11.02.2020г.№31

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Зеленовского сельского поселения | х | х | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Зеленовском сельском поселении» | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение антитеррористической защищенности объектов | Весь период 2020года | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Зеленовского сельского поселения | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Зеленовского сельского поселения | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Весь период 2020года | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение мер по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |