РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020г                                        №49                                     х.Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными   услугами населения»

в 2020 год (по состоянию на 01.04.2020г.)

Воисполнение постановления Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения»

Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными   услугами населения»в 2020 году (по состоянию на 01.04.2020г.) согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения					       Т.И. Обухова

Приложение кпостановлению

Администрации Зеленовского

сельского поселения

от12.05.2020№49

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными   услугами населения»за I квартал  2020г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на 01.04.2020, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | факт. на 01.04.2020тыс.руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-гами населения Зеленовского сельского поселения» Основное мероприятие Подпрограмма 2. «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории Зеленовского сельского поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению повышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Зеленовского сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселков (детских площадок, скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне, благоустройство зон отдыха | Весь период | 350 2135,2 | 873,8 | 1261,4 |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 2135,2 | 873,8 | 1261,4 |  |  |