РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020г №85

х. Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

Муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности»

за 3 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г.№ 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения                      постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации Муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности»  за 3 квартал 2020 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                               Зеленовского сельского поселения                                       Т.И.Обухова

Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 01.10.2020г №85

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации Муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности»   за  3 квартал 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Зеленовского сельского поселения | х | х | 100,0 | 100,0 | 4,1 | 95,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Зеленовского сельского поселения | Весь период 2020 года | Весь период 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Зеленовского сельского поселения | х | х | 100,0 | 100,0 | 4,1 | 95,9 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 4,1 | 95,9 |