РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021                               №   22                                    х. Зеленовка

Об утверждении Плана реализации

Муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» и постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 104  «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Муниципальная политика» Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить План реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                         Т.И.Обухова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 02.02.2021  №22

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Администрация Зеленовского сельского поселения | х | х | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, участие в семинарах лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Зеленовского сельского поселения | формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Весь период 2020 года | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  | Администрация Зеленовского сельского поселения Т.И.Обухова | X | X | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |