РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01 .02 .2021 г № 16

х. Зеленовка

Об утверждении Плана реализации

Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» и постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»» Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»» на 2021 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                         Т.И. Обухова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

От 01 .02 .2021 г №16

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» на 2021год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения" | Администрация Зеленовского сельского поселения | X | X | 654,2 | 0 | 654,2 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию условий для обеспечения качественными услугами населения Зеленовского сельского поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения |  |  | 654,2 |  | 654,2 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по благоустройству территории Зеленовского сельского поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение уровня жизни населения, озеленение поселения, уборка территории | Весь период 2021 года | 654,2 | 0 | 654,2 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 654,2 | 0 | 654,2 | 0 |
|  |  | Администрация Зеленовского сельского поселения | X | X | 654,2 | 0 | 654,2 | 0 |