РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021г №44

х. Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

Муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г.№ 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения

постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации Муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 1 квартал 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения					Т.И. Обухова

Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 09.04.2021г №44

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации Муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   за 1 квартал 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Зеленовском сельском поселении» | Администрация Зеленовского сельского поселения | х | х | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Зеленовского сельского поселения | Весь период 2021 года | Весь период 2021 года | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Зеленовского сельского поселения | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение мер по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического миро-воззрения | Администрация Зеленовского сельского поселения | Весь период 2020 года | Весь период 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |