РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022                                   № 81                                      х.Зеленовка

Об утверждении отчета по муниципальной программе Зеленовского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 г.

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Приложение 1 .

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зеленовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Зеленовского сельского поселения  	Т.И. Обухова

Приложение №1

к постановлению главы Администрации

Зеленовского сельского поселения

от  13.10.2022 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Отчетный период:

за 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечению пожарной безопасности» | Специалист I категории Шестухина И.А. | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Специалист I категории Шестухина И.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению защиты населённых пунктов от ландшафтных пожаров путём проведения опашки. | Специалист I категории Шестухина И.А. |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование муниципальной системы оповещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |