РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  79

13.10.2022 г	                                                                                          х. Зеленовка

Об утверждении отчета  о реализации  муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Зеленовского сельского поселения  за 9 месяцев 2022 год

В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения»,  Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе                «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 95 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», по результатам за  9 месяцев 2022  года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения		          	                    		             Т.И. Обухова

Приложение 1

к постановлению главы

Зеленовского  сельского поселения

от 13.10.2022 г. № 79

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Отчетный период:

9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Зеленовском сельском поселении» | Ведущий специалист Кривошеева Е.А. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятия, направленные на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Кривошеева Е.А. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация проведения проверок подвалов, чердаков, пустующих зданий, на предмет установления незаконно находящихся на территории поселения людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций | Ведущий специалист Кривошеева Е.А. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3.Активизация работы по вовлечению молодежи в кружки художественной самодеятельности, любительские клубы. |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4 Создание в общеобразовательных учреждениях, доме культуры правовых уголков по антитеррористической тематике для молодежи. |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие1.5 Создание в общеобразовательных учреждениях, доме культуры правовых уголков по антитеррористической тематике для молодежи. |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие1.6 Организация и проведение тематических мероприятий, с целью формирования у молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7.Организация и проведение тематических мероприятий, с целью формирования у молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.8 Организация и проведение тематических мероприятий, с целью формирования у молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.9. Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде. |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.0 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение мер по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |  |