РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     30.03.2022 г.                                   №  38                           х.Зеленовка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                                     Т.И. Обухова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от     30.03.2022 г.  №38

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зеленовского сельского

поселения «Развитие культуры» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения 29.12.2018 № 102.

Цели программы:

- Обеспечение участия граждан в культурной жизни;

- Реализация творческого потенциала населения Зеленовского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- Развитие культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации; создание условий для доступа населения поселения к современной культуре.

В результате реализации муниципальной программы проведены мероприятий: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день поселка, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. №95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 30.12.2021г № 126 утвержден план реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год.

На реализацию подпрограммы на 2021 год предусмотрено 2148,9 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 2148,9 тыс. руб. Фактические расходы составили 2142,9 тыс. рублей (99,7 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2021 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 137 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 2011,9 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2142,9 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году, составляет:

из областного бюджета – 131,0 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 2011,9 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2021 г. представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,    подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом  = 1/1 = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 2142,9 /2148,9 = 0,99

- Эффективность использования средств бюджета Зеленовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения: Эис = 1 / 0,99 = 1,0. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=1  х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан выслким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2021№ 126 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

### Решением Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения от 27.12.2021 № 18 «О бюджете Зеленовского сельского поселения Тарасовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие культуры | Администрация Зеленовского сельского поселения | Х | Х | Х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по-тенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие культуры | Администрация Зеленовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахож-дения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и бла-гоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 2148,9 | 2148,9 | 2148,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2148,9 | 2148,9 | 2148,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | Всего | 2148,9 | 2148,9 | 2148,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2148,9 | 2148,9 | 2148,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие культуры | Всего | 2148,9 | 2148,9 | 2148,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2148,9 | 2148,9 | 2148,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Число культурно - досуговых мероприятий | ед. | 351 | 351 | 351 | - |
|  | Показатель 1.2. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 25150 | 25150 | 24650 | - |
|  | Показатель 1.3. количество культурно-досуговых формирований (КДФ) всего | ед. | 9 | 9 | 9 | - |
|  | Показатель 1.4. количество участников в культурно-досуговых формированиях всего | чел. | 119 | 119 | 119 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения « Развитие культуры » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма « Развитие культуры » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие культуры | 2148,9 | 2142,9 | 6,0 | 6,0 |