РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 76

05.10.2022 г                                                                               х. Зеленовка

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

Муниципальной программы «Развитие культуры»

за 3 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г. №95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации Муниципальной программы «Развитие культуры» за 3квартал 2022 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения					Т.И. Обухова

Приложение №1

к постановлению от 05.10.2022 г. № 63

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

Отчетный период: 3 квартал 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Гл. бухгалтер ЗСДК Сиволапова М.С. | X | X | X | 1885,2 | 1885,2 | 942,6 | 22 | 942,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Зеленовского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культуры» |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений Зеленовского сельского поселения, в том числе на предоставление субсидий бюджетным муниципальным учреждениям Зеленовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1885,2 | 1885,2 | 942,6 | 22 | 942,6 |