РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 .12. 2022 г.                                № 117                                       х. Зеленовка

Об утверждении Плана реализации

Муниципальной программы «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» и постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                    Т.И.Обухова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 29.12.2022г №117

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности " | Администрация Зеленовского сельского поселения |  | Весь период 2023 года | 5,0 |  | 5,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Зеленовского сельского поселения | Осуществление функций пожарной безопасности | Весь период 2023 года | 5,0 |  | 5,0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению защиты населенных пунктов от ландшафтных пожаров путем проведения опашки. | Администрация Зеленовского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование муниципальной системы оповещения | Администрация Зеленовского сельского поселения | Улучшение системы информирования жителей поселения для своевременного доведения информации об угрозе возникновения ЧС |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0 |
|  |  | Администрация Зеленовского сельского поселения Т.И.Обухова |  |  |  |  |  |  |