РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ   РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г                                  № 25                                            х.Зеленовка

Об  утверждении «Плана мероприятий                                                                 по предупреждению и ликвидации                                                          ландшафтных пожаров на территории                                                                        Зеленовского сельского поселения в 2022году».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности». В целях своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными ландшафтными пожарами, а также своевременного обнаружения и ликвидации их противопожарными службами района, Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить План мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров  на территории Зеленовского сельского поселения (Приложение).

2.Специалисту ответственному по вопросам ГО и ЧС, ПБ Администрации Зеленовского сельского поселения:

2.1.До начала пожароопасного периода 2022года определить исполнителей работ по тушению природных ландшафтных пожаров на землях Зеленовского сельского поселения.

2.2.Организовать своевременные сбор и передачу информации о природных ландшафтных пожарах на землях Зеленовского сельского поселения в течение всего пожароопасного периода в пожарную часть Тарасовского района, ЕДДС района.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, главам КФХ разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения.

4. Руководителям предприятий, организаций, главам КФК задействованных на тушении ландшафтных пожаров, выполнять работы по пожаротушению за счет собственных средств.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                                                                  Зеленовского сельского поселения                                        Т.И.Обухова

Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 22.03.2022 г. №25

План

мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории

Зеленовского  сельского  поселения на 2022 год.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация постоянного мониторинга развития пожарной безопасности на территории Зеленовского сельского поселения, обеспечение устойчивого информационного взаимодействия между дежурно - диспетчерскими службами организаций и учреждений сельского поселения и ЕДДС, а так же контроль за выполнением мероприятий, по профилактике природных пожаров. | постоянно в течение пожароопасного периода | Глава Администрации, специалист ГО и ЧС, ПБ, руководители организаций и учреждений, имеющих в своем составе дежурно-диспетчерские службы |  |
| 2 | Уточнить план привлечения сил и средств, а в случае необходимости разработать (соглашения) о взаимодействии с организациями, учреждениями, индивидуальным предпринимателям независимо от форм собственности привлекаемых к тушению ландшафтных пожаров. | до 01.04.2022г. | Глава Администрации поселения, специалист по ГО и ЧС, ПБ, руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели. |  |
| 3 | Провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону: по уходу за созданными противопожарными барьерами и разрывами, минерализованными полосами. - по устройству противопожарных барьеров и разрывов, минерализованных полос. | до 01.05.2022г. | Руководитель Тарасовского ГАУ РО «Лес», главы КФХ, руководители организаций. ( по согласованию) |  |
| 4 | Уточнение плана эвакуации населения, планирование подготовки мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей в случае возникновения ситуации ЧС при пожароопасной ситуации | до 01.05.2022г. | Глава Администрации, специалист ГО и ЧС, ПБ, |  |
| 5 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям для обеспечения готовности сил и средств по созданию пожарного звена с целью ликвидации ландшафтных пожаров на территории Зеленовского сельского поселения. | постоянно в течение пожароопасного периода | Глава Администрации, специалист ГО и ЧС, ПБ, |  |
| 6 | Проверить противопожарное состояние населенных пунктов: х.Н-Грачики, х.Логи, х.В-Грачики , | май – сентябрь | Глава Администрации поселения, специалист по ГО ЧС и ПБ. |  |
| 7 | Проводить на сходах граждан планомерное и целенаправленное обучение населения мерам пожарной безопасности, по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара. | постоянно в течение пожароопасного периода | Глава Администрации поселения, специалист по ГО ЧС и ПБ. |  |
| 8 | Осуществлять контроль проводимой работы руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности по очистке от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы на подведомственной территории учреждений, предприятий, организаций, расположенных в поселении. | постоянно в течение пожароопасного периода. | Глава Администрации поселения, специалист по ГО ЧС и ПБ, руководители предприятий, организаций, учреждений, главы КФХ. |  |
| 9 | Обеспечение контроля направленного на пресечение нарушений, установленного порядка выжигания сухой растительности. | постоянно в течение пожароопасного периода. | Глава Администрации поселения, специалист по ГО ЧС и ПБ. |  |
| 10 | Создание (обновление) противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров. | постоянно в течение пожароопасного периода | Руководитель Тарасовского ГАУ РО «Лес», главы КФХ, руководители организаций. ( по согласованию) |  |
| 11 | Проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий среди детей по предупреждению пожаров. | май, октябрь | Директор Зеленовской средней школы. |  |
| 12 | Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Информировать население о запрете выжигания мусора, сухой растительности, разведении костров, а также своевременном выкашивании сорной растительности и удаление сухостоя. Для информирования населения использовать: брошюры, листовки, сходы граждан. | постоянно в течение пожароопасного периода | Глава Администрации поселения, специалист по ГО ЧС и ПБ |  |
| 13 | Обеспечить систематическое информирование населения о текущей обстановке и мерах пожарной безопасности. | постоянно в течение пожароопасного периода | специалист по ГО ЧС и ПБ |  |
| 14 | Своевременное установление причин возникновения и распространения ландшафтных пожаров с принятием конкретных мер, направленных на предупреждение пожаров. | Постоянно | Глава поселения, специалист ГО ЧС и ПБ, руководители предприятий, организаций, главы КФХ . |  |