РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023 г.                                          № 12                                           х.Зеленовка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

людей на водных объектах за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 95"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 101 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования (Обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                         Т.И.Обухова

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Зеленовского сельского поселения от 14.03.2023 г. №12 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год.

Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»  была утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения 29.12.2018  г. №101.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Зеленовского сельского поселения были приобретены первичные средства пожаротушения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Реализация основных мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 30.12.2021г № 127.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Обеспечение пожарной безопасности».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности»:

  - «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Данное мероприятие выполнено на 100 %.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров».

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 5,0 тыс. руб., израсходовано 5,0 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности» по плану- 5,0 тыс. рублей, по факту израсходовано 5,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение 3 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.  Показатель 1.1.Количество выездов на пожары.

2. Показатель 1.2.Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах.

3. Показатель 1.3. Доля населения, охваченного системой оповещения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении  к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 5,0/5,0 = 1

- Эффективность использования средств бюджета Зеленовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения: Эис = 1 /1 = 1. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокая .

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1  х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 30.12.2021 № 127  утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Решением Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения от 28.12.2022 № 46 «О бюджете Зеленовского сельского поселения Тарасовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Зеленовского с/п | Х | Х | Х | улучшение оперативных возможностей | улучшение оперативных возможностей | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Зеленовского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение оперативных возможностей | улучшение оперативных возможностей | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. количество выездов на пожары | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Показатель 1.2. количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Показатель 1.3. Доля населения, охваченного системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. количество выездов на пожары | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Показатель 1.2. количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Показатель 1.3. Доля населения, охваченного системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |