РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.03.2023 г.                                      № 16                         х.Зеленовка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Информационное общество»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Зеленовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Информационное общество», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                         Т.И. Обухова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от    14.03.2023 г.  №16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Зеленовского сельского

поселения «Информационное общество» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Информационное общество» была утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения 29.12.2018 № 98. Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития информационного общества направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2018 – 2030 годы:

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения;

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

предоставление муниципальных услуг;

осуществление электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;

формирование новой технологической основы для социально-экономического развития Зеленовского сельского поселения;

обеспечение интересов Зеленовского сельского поселения в сфере цифровой экономики;

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству жителей Зеленовского сельского поселения;

обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с органами исполнительной власти и с организациями и с гражданами;

2.Поддерживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры на современном уровне;

3. Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органа местного самоуправления; организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг.

За данный период выполнены следующие мероприятия:

- информационное сопровождение официального сайта Зеленовского сельского поселения;

- приобретение и сопровождение программного обеспечения и средств антивирусной защиты;

- организация официального опубликования актов Администрации Зеленовского сельского поселения и информационных материалов;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 30.12.2018 г. №95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2021 №131 утвержден план реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» на 2022 год .

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 242,0 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Информационное общество» в 2022 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 274,4,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 274,4 тыс. рублей, в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Информационное общество» в 2022 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 274,4,0 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 274,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» финансирование не предусмотрено.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году, составляет:

- из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- из местных бюджетов – 274,4,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2022 г. представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Информационное общество» в 2022 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1;

1.2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом  = 3/3 = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1.3.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 274,4/274,4 = 1

- Эффективность использования средств бюджета Зеленовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения: Эис = 1 / 1= 1. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1 х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2022 №108 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения от 28.12.2022 № 46 «О бюджете Зеленовского сельского поселения Тарасовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Информационное общество»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Информационное общество» | Администрация Зеленовского сельского поселения | Х | Х | Х | - Высокий уровень развития информационной телекоммуникационной среды в Зеленовском сельском поселении; - Высокая эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления; - Эффективное планирование, создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Зеленовского сельского поселения. | Высокий уровень развития информационной телекоммуникационной среды в Зеленовском сельском поселении; - Высокая эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления; - Эффективное планирование, создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Зеленовского сельского поселения. | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Зеленовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Зеленовского сельского поселения для населения путем создания и функционирования Интернет-сайта, размещения информации в средствах массовой информации; - повышение эффективности работы администрации посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий; внедрение электронного документооборота в администрации поселения | - обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Зеленовского сельского поселения для населения путем создания и функционирования Интернет-сайта, размещения информации в средствах массовой информации; - повышение эффективности работы администрации посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий; внедрение электронного документооборота в администрации поселения | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Реализация направления расходов, связанные с публикацией информационных материалов на официальном сайте | Администрация Зеленовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг; - Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | - Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг; - Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Информационное общество»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» | Всего | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма «Информационное общество» | Всего | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное общество" | Всего | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 256,4 | 256,4 | 256,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация направления расходов, связанные с публикацией информационных материалов на официальном сайте | Всего | 18 | 18 | 18 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат. | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров | единиц | 8 | 8 | 8 | - |
|  | Показатель 1.2. Количество рабочих мест подключенных к системе документооборота «ДЕЛО» | мест | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Показатель 1.3. Количество внедренных информационных систем | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Количество муниципальных услуг предоставленных населению | % | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Информационное общество» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное общество" | 256,4 | 256,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Реализация направления расходов, связанные с публикацией информационных материалов на официальном сайте | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |