РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 64

06.07.2023 года                                                                                х.    Зеленовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Зеленовского сельского поселения Тарасовского района за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Главы Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г №95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения Тарасовского района» постановляю:

1.Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры.» Приложение 1.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зеленовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Зеленовского сельского поселения  	Т.И. Обухова

Приложение 1к постановлению главы

Зеленовского сельского поселения

от 06.07.2023 г. № 64

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

Отчетный период: 1 полугодие 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Гл. бухгалтер ЗСДК Мальцева М.С. | X | X | X | 2090,0 | 2090,0 | 1044,9 |  | 1045,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений Зеленовского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культуры» |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений Зеленовского сельского поселения, в том числе на предоставление субсидий бюджетным муниципальным учреждениям Зеленовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2090,0 | 2090,0 | 1044,9 |  | 1045,1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  | Расходы на благоустройство площади в рамках подпрограммы» Развитие культуры» Муниципальной программы Зеленовского сельского поселения» Развитие культуры»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1783,3 | 1783,3 | 0,0 |  | 1783,3 |
|  | Расходы на благоустройство площади в рамках подпрограммы» Развитие культуры» Муниципальной программы Зеленовского сельского поселения» Развитие культуры»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |