Приложение 4

к постановлению главы

Зеленовского сельского поселения

от 03.07.2017г. № 97

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Информационное общество»    отчетный период 1 полугодие 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 184,1 | 139,0 | 148,0 |
| 1.1.1 | «Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты» | Администрация Зеленовского сельского поселения | Соблюдение оснащения персональных компьютеров лицензионным программным оборудованиеми средствами антивирусной защиты | 01.01.2014 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | «Приобретение и сопровождение программного обеспечения» | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение качества и оперативности деятельности Администрации | 01.01.2014 |  | 136,1 | 130,0 | 130,0 |
| 1.1.3 | Техническое обслуживание и ремонт комьютерного оборудования | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение качества и оперативности деятельности Администрации | 01.01.2014 |  | 21,0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Обслуживание официального сайта поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения |  |  |  | 18,0 | 9,0 | 18,0 |
| 1.1.5 | «Официальная публикация правовых актов Администрации Зеленовского сельского поселения в газете «Родная сторона» | Администрация Зеленовского сельского поселения |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество»     за 2 кв. 2017 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество» | всего | 214,1 | 148,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 214,1 | 148,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Информационное общество» | всего | 214,1 | 148,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 214,1 | 148,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обслуживание официального сайта поселения | всего | 18,0 | 9,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 9,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 1.2 | Приобретение и сопровождение программного обеспечения | всего | 145,1 | 130,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 115,1 | 130,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. 3 | Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | всего | 21,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 21,0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 21,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. 5 | «Официальная публикация правовых актов Администрации Зеленовского сельского поселения в газете «Родная сторона» | всего | 30,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |